# 2021年现代职业教育质量提升计划奖补资金

# 绩效评价自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》精神，进一步加强学院预算绩效管理，强化

支出责任，提高资金使用效益，加快建成全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系，根据《省教育厅2022年项目绩效自评工作方案》的文件精神，现就我校2021年现代职业教育质量提升计划奖补资金绩效评价自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

本次绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2021年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价得分98.78分，评价等级优。

该项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求。财政资金使用规范，做到了专款专用。项目实施后，整合优化资源配置，健全管理体系，按要求完成了资金分配下拨任务，取得了较好的成效，改善并提升了学院教学环境，提高了人才培养质量，打造了技术技能人才培养平台，提升了教师教学能力和水平。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。

2021年现代职业教育质量提升计划资金绩效支出总额3693.37万元，年初预算安排资金3693.37万元，预算执行率100%。

其中，中央补助3423万元，全年执行3423万元，执行率100%；省级资金178万元，全年执行178万元，执行率100%；上年结转资金92.37万元，全年执行92.37万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

专项资金的投入使用，促进了学院的发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在实训室建设、改善教学环境和提高人才培养质量、打造技术技能人才培养平台等方面取得了明显成效。

2021年度学院实施实训室建设项目22项，有效改善办学条件，新建实训室15项、改扩建实训室4项、购置实训教学设备3项；“双高计划”项目完成了52门在线开放课程的资源建设，开发了3个资源包，完成了18间智慧教室建设等；校园维修改造项目完成了职能航运中心、建筑工程综合实训室维修、图书馆5楼综合档案室等8项重大基建工程，为学院中心工作提供了坚实保障。

（2）效益指标完成情况分析。

该项目的实施，极大地改善了学院实训室条件，也推动了教学人才培养模式改革。实训室条件的改善为学院专业建设、课程建设、师资队伍建设提供了坚实保障。课程资源等平台的构建，为提升教师教学能力和水平、开展全面拓展创新创业教育提供了技术支持，极大地提高教师的工作热情，人才培养质量稳步提高，社会服务水平显著增强。

（3）满意度指标完成情况分析。

该项目的实施取得了较好的成效，改善并提升了学院教学环境，提高了人才培养质量，学院师生对此项目反馈情况良好，满意度均超过年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

因场地和资金等原因，双高计划”建设项目未启动信息化教学资源制作工作室建设。

（三）存在的问题和原因

1.对预算绩效管理的认识融合度不足。

项目资金使用各部门对预算绩效管理的认识融合度不足，“向预算管理求效益”尚未达成一致的思想共识和行动共识。业务部门在具体的项目实施的过程中更关注绩效目标是否达成，对预算资金的管理意识不强；财务部门则是更关注预算资金的执行情况，难以对绩效目标的合理性进行科学的评价，故而难以将预算资金在不同绩效任务之间进行合理的分配。

2.预算绩效体系与信息化资源的整合力度不够

近年来，随着对信息化的建设重视程度的增强，学校也逐渐加大了对信息化建设的投入力度。目前，学校各业务部门也构建了适应各业务部门工作要求的业务软件，但这些业务软件之间的信息资源的交流过程尚不够流畅，给预算绩效内控一体化建设过程中的数据提取带来了一定的难度。同时，为实现预算绩效管理的目标，各省级财政部门也开发应用了预算一体化平台，如湖北省2021年便上线了新的预算一体化平台。从学校层面来讲，如何将省级财政部门的预算一体化平台、学校内部的财务管理软件以及学校内部各业务部门独立使用的业务软件的信息资源进行整合，并提炼融合到预算绩效内控一体化平台中，这也是需要探索和解决的问题。

3.项目预算执行滞后，存在实施效益及管理质量压力

项目资金使用各部门由于项目实施周期较长或项目开展的时间特殊性，导致预算执行滞后或者执行任务堆积，项目实施过程中的实施效益及管理质量存在较大压力，项目推进难度也较大。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加大项目前期策划与准备工作力度。在全面调查摸底及有效论证的基础上，根据学校的实际情况出发，科学拟定年度建设项目。

结合学院发展实际，控制年度项目规模，在时间和空间上合理规划项目实施。合理设置项目绩效目标，加大项目实施管控力度，严格规范程序，强化项目实施管理，建立健全基建工程全过程管理监督制约机制，加大指导和审计监督检查和处罚力度。通过事前、事中、事后的全过程审计监督与评价，有效控制防范风险，避免违规问题和损失浪费问题的发生。

学院将及时完善预算绩效内控管理制度，进一步完善问责与激励机制，落实主体责任，将其与预算资金分配、预算的执行、绩效目标的完成情况进行紧密结合，调动全员参与预算绩效管理的积极性，促进学校持续改进预算的管理，优化资源配置，提高资金的使用效益，促进财务和业务的良性循环，助推预算绩效内控一体化建设。

2.拟与预算安排相结合情况。

尽早做好项目造价分析，在此基础上做好项目预算安排，并根据预算资金到位情况，安排项目实施。将绩效自评结果作为编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各级对绩效管理工作的认识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：2021年度现代职业教育质量提升计划自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

自学院成功入围中国特色高水平高职学校建设（“双高计划”建设）以来，学院抢抓新机遇迎接新挑战，全面推进船舶工程技术、轮机工程技术等双高计划专业群实践教学基地建设，通过“1 个加强”“4 个打造”和“5 个提升”强化内涵建设，积极提升学院办学条件和提高教育教学质量。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（1）预算资金分配与下达

1).根据《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（鄂财教发〔2020〕108号）精神，下拨学院 2021 年高等职业教育质量提升计划中央资金预算 3423.00 万元，该资金于2021年5月下拨到位。

2).根据《关于下达2021年度职业教育质量提升计划奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2021〕41号）精神，下拨学院2021年职业教育质量提升计划奖补资金178.00万元，该资金于2021年10月下拨到位。

（2）资金结构及分配方式

2021年奖补资金实际到位3693.37万元，主要分配如下。

1).2021年专业实训室建设项目投入资金1178.00 万元，以进一步提升学院实训教学基本能力，其中：2020年提前批奖补资金1000.00万元，第二批奖补资金178.00万元。

2).2021年“双高计划”建设项目投入资金2092.37万元，以提高人才培养质量，打造技术技能人才培养平台，提升教师教学能力和水平，其中：2021年提前批奖补资金2000.00万元，上年结转资金92.37万元。

3).2021年校园维修改造项目投入资金423.00万元，以改善学院教学环境及提升教学环境，其中：2021年提前批奖补资金423.00万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省教育厅办公室关于印发〈2022年项目绩效自评工作方案〉的通知》精神，学院财务处组织相关项目部门召开了专题工作会安排布置工作任务和要求，国资处、双高办、基建处对2021年相关资金建设项目的支出进行认真分析并总结了项目实施情况、预算执行情况和项目实施经验，提出了今后工作改进措施和建议，按照本项目绩效评价原则全面、客观、真实地进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

# 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年现代职业教育质量提升计划资金绩效支出总额3693.37万元，年初预算安排资金3693.37万元，预算执行率100%。

其中，2021年专业实训室建设项目预算资金1178万元，实际投入资金1178.00 万元，执行率100%；“双高计划”建设项目预算资金2092.37万元，实际投入资金2092.37万元，执行率100%；校园维修改造项目预算资金423万元，实际投入资金423.00万元，执行率100%。

# 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1).专业实训室建设项目。

2021年实训室建设项目22项，新建实训室15项、改扩建实训室4项、购置实训教学设备3项。实训室满足教学需要率为100%，项目实施质量合格，项目运行情况良好，购置仪器设备验收合格率为100%。

项目产出指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 教学仪器设备增加值（万元） | 1178 | 1178 |
|  | 新增实习实训工位数（个） | ≧1160 | 1330 |
|  | 购置仪器设备（台套数） | ≧2708 | 2754 |
|  | 新增实训室数（个） | 8 | 8 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 100% |
|  | 实训室建设满足教学需要率 | 100% | 100% |
|  | 运行情况 | 良好 | 达成预期指标 |
|  | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按计划启动率 | ≧80% | 95.7% |
| 成本指标 | 政府采购类项目成本 | 控制在当地平均水平 | 达成预期指标 |

2).“双高计划”建设项目。

2021年度“双高计划”项目共设置产出指标27个，已完成产出指标26个。项目实施质量合格，项目运行情况良好。

项目产出指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 在线开放课程 | 52门 | 52门 |
|  | 智慧教室 | 18间 | 18间 |
|  | 智慧教务系统 | 1个 | 第一期 已完成 |
|  | 智慧教学系统 | 2个 | 2个 |
|  | 专业群资源平台 | 2个 | 2个 |
|  | 信息化教学资源制作工作室 | 1个 | 0个 |
|  | 智能服务大厅项目一期 | 1项 | 1项 |
|  | 校园人脸识别项目一期 | 1项 | 1项 |
|  | 协同研学服务和成果管理平台 | 1个 | 1个 |
|  | 互联网+职业教育国际合作平台系统 | 1个 | 1个 |
|  | “1+X”特殊焊接技术培训资源包 | 1个 | 1个 |
|  | 智慧马院VR实践教学基地 | 1个 | 1个 |
|  | 舰船与航海博物馆 | 1个 | 1个 |
|  | 双高建设跟踪评价信息数据 | 1套 | 1套 |
|  | 图书、期刊、文库采购 | 1批 | 1批 |
|  | 建设国家级船舶工程技术专业群教学资源库 | 1个 | 1个 |
|  | 培训教学资源包 | 2个 | 2个 |
| 质量指标 | 网络基础优化 | 出口带宽到3.5G | 出口带宽到3.5G |
|  | 课程与教材建设 | 高质量完成 | 高质量完成 |
|  | 1+X试点工作 | 高质量完成 | 高质量完成 |
|  | 选派专业骨干教师参加国内培训 | 高质量完成 | 高质量完成 |
|  | 职业技能大赛 | 高质量完成 | 高质量完成 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 100% | 95% |
|  | 支出预算执行率 | 100% | 95% |

3).校园维修改造项目。

项目产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。维修建筑面积30000平米，计划全额完成。组织实施及时，项目验收合格率100%，质量安全事故发生率为0，质量等级合格。

项目产出指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 维修建筑面积 | 30000平米 | 45000平米 |
|  | 工程项目个数 | 8个 | 8个 |
|  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 质量安全事故发生率 | 0 | 0 |
| 质量指标 | 质量等级 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 是否及时组织实施 | 是 | 是 |

- 效益指标完成情况分析。

1).专业实训室建设项目。

2021年实训室建设项目实施中，严格防范资金风险，有效保障了资金安全，学院教学、科研条件等办学条件大为改善，社会培训、技术服务等服务能力有效提升。项目实施对学校及周边、在校师生的环境无影响，符合环境保护部门要求，满足师生健康要求。

项目效益指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 资金监管 | 按照财政资金管理要求确保资金安全 | 达成预期指标 |
|  | 办学条件改善 | 新建、扩建实训室，添置专业教学设备，有效改善实训教学条件 | 达成预期指标 |
| 社会效益 指标 | 社会服务功能提升 | 开展职业技能培训、专业咨询等服务，推进校企合作、产教融合，有效提升学院社会服务能力 | 达成预期指标 |
| 生态效益 指标 | 对学校及周边、在校师生的环境影响 | 符合环境保护部门要求，满足师生健康要求 | 达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 对教学质量、教师教学能力和科研能力等方面的影响 | 全面提升相关专业教学质量，有效提升教师的教学能力和科研能力 | 达成预期指标 |

2).“双高计划”建设项目。

学院始大力推进人才培养模式改革，不断深化“三教”改革，着力提升教师教学能力和水平，全面拓展创新创业教育，人才培养质量稳步提高，社会服务水平显著增强，国际化水平有较大突破。

项目效益指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 投入资金（万元） | 2092.37 | 2092.37 |
|  | 执行率 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥95% | 96.69% |
|  | 毕业生本省就业率 | ≥60% | 78.12% |
|  | 毕业生专业对口就业率 | ≥80% | 82.8% |
|  | 招生计划完成率 | ≥90% | 91.75% |
|  | 新生报到率 | ≥90% | 96.51% |
|  | 人才培养基地促进现代产业急需“卓越工匠”培养培训 | 学生创新创业能力增强 | 学生创新创业能力增强 |
|  | 技术技能创新服务平台对船舶行业与区域技术产品管理服务创新支撑能力增强 | 成为全国船舶行业与湖北高端产品研发制造体系的重要节点 | 成为全国船舶行业与湖北高端产品研发制造体系的重要节点 |
|  | 引育结合、专兼结合的制度创新促进教师队伍成长发展，双师队伍建设、管理、评价模式 | 成为全国高职学校独特样本 | 成为全国高职学校独特样本 |
|  | 规范治理体系促进学校现代治理体系与治理能力现代化，常态与应急融合的多层次现代治理体系构建模式 | 得到认同推广 | 得到认同推广 |
|  | 智能化“新基建”设施、在线教育资源升级改进与应用促进教育教学管理服务能力提高 | 教育教学管理服务对象满意度持续提高 | 教育教学管理服务对象满意度持续提高 |
|  | 世界优质教育资源本土化与校本优质教育资源国际化并进的发展模式，得到应用推广 | 成为装备制造领域国际化办学的典型案例 | 成为装备制造领域国际化办学的典型案例 |
| 生态效益指标 | 对学校及周边、在校师生的环境影响 | 符合环境保护部门要求，满足师生健康要求 | 符合环境保护部门要求，满足师生健康要求 |
| 可持续影响指标 | 对教学质量、教师教学能力和科研能力等方面的影响 | 全面提升相关专业教学质量，有效提升教师的教学能力和科研能力 | 全面提升相关专业教学质量，有效提升教师的教学能力和科研能力 |

3).校园维修改造项目。

效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高，项目主要效益绩效完成情况良好。改善办学条件方面，实际情况是大幅改善了办学条件；环境效益方面，环境评估合格。

项目效益指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 是否提升学院办学条件 | 是 | 是 |
| 环境效益指标 | 环境评估是否合格 | 合格 | 合格 |

- 满意度指标完成情况分析。

1).专业实训室建设项目。

2021年实训室建设项目完工交付使用后，学院师生反馈情况良好。

项目满意度指标完成情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≧95% | ≧95% |
|  | 学生满意度 | ≧90% | ≧90% |

2).“双高计划”建设项目。

学院师生对2021年“双高计划”建设项目给出了较高评价，全部超过年初设定目标值。

项目满意度指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | ≥90% | 95% |
|  | 毕业生满意度 | ≥90% | 93% |
|  | 教职工满意度 | ≥95% | 99% |
|  | 用人单位满意度 | ≥90% | 96% |
|  | 家长满意度 | ≥90% | 96% |

3).校园维修改造项目。

2021年校内维修改造项目完工后，学院师生反馈情况良好。

项目满意度指标完成情况如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 95% | 96% |
|  | 学生满意度 | 90% | 92% |

- 上年度部门自评结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果，学院充分发挥指导、督促、协调作用，主要表现在：合理安排预算项目，完善2021年项目绩效目标体系设定，加强项目策划力度，加强项目绩效监控审核工作，督促加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理。

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

2021年度现代职业教育质量提升计划自评表

单位名称：武汉船舶职业技术学院

| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 教育厅 | 项目实施单位 | 武汉船舶职业技术学院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|  | 年度财政资金总额 | 3693.37 | 3693.37 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学仪器设备增加值（万元） | 1178 | 1178 | 0.9 |
|  |  |  | 新增实习实训工位数（个） | ≧1160 | 1330 | 1.1 |
|  |  |  | 购置仪器设备（台套数） | ≧2708 | 2754 | 1.2 |
|  |  |  | 新增实训室数（个） | 8 | 8 | 1 |
|  |  |  | 在线开放课程 | 52门 | 52门 | 1 |
|  |  |  | 智慧教室 | 18间 | 18间 | 1 |
|  |  |  | 智慧教务系统 | 1个 | 第一期 已完成 | 0.8 |
|  |  |  | 智慧教学系统 | 2个 | 2个 | 1 |
|  |  |  | 专业群资源平台 | 2个 | 2个 | 1 |
|  |  |  | 信息化教学资源制作工作室 | 1个 | 0个 | 0 |
|  |  |  | 智能服务大厅项目一期 | 1项 | 1项 | 1 |
|  |  |  | 校园人脸识别项目一期 | 1项 | 1项 | 1 |
|  |  |  | 协同研学服务和成果管理平台 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 互联网+职业教育国际合作平台系统 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | “1+X”特殊焊接技术培训资源包 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 智慧马院VR实践教学基地 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 舰船与航海博物馆 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 双高建设跟踪评价信息数据 | 1套 | 1套 | 1 |
|  |  |  | 图书、期刊、文库采购 | 1批 | 1批 | 1 |
|  |  |  | 建设国家级船舶工程技术专业群教学资源库 | 1个 | 1个 | 0.9 |
|  |  |  | 培训教学资源包 | 2个 | 2个 | 1 |
|  |  |  | 智慧马院VR实践教学基地 | 1个 | 1个 | 0.87 |
|  |  |  | 舰船与航海博物馆 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 双高建设跟踪评价信息数据 | 1套 | 1套 | 1 |
|  |  |  | 图书、期刊、文库采购 | 1批 | 1批 | 0.96 |
|  |  |  | 建设国家级船舶工程技术专业群教学资源库 | 1个 | 1个 | 1 |
|  |  |  | 培训教学资源包 | 2个 | 2个 | 1 |
|  |  |  | 维修建筑面积 | 30000平米 | 45000平米 | 1 |
|  |  |  | 工程项目个数 | 8个 | 8个 | 1 |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 质量安全事故发生率 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 100% | 1.5 |
|  |  |  | 实训室建设满足教学需要率 | 100% | 100% | 1.3 |
|  |  |  | 运行情况 | 良好 | 达成预期指标 | 1.6 |
|  |  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 1.98 |
|  |  |  | 网络基础优化 | 出口带宽到3.5G | 出口带宽到3.5G | 1.5 |
|  |  |  | 课程与教材建设 | 高质量完成 | 高质量完成 | 1.4 |
|  |  |  | 1+X试点工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 1.3 |
|  |  |  | 选派专业骨干教师参加国内培训 | 高质量完成 | 高质量完成 | 1.5 |
|  |  |  | 职业技能大赛 | 高质量完成 | 高质量完成 | 1 |
|  |  |  | 质量等级 | 合格 | 合格 | 1.5 |
|  |  | 时效指标 | 按计划启动率 | ≧80% | 95.7% | 1.63 |
|  |  |  | 是否及时组织实施 | 是 | 是 | 1.2 |
|  | 效益指标 |  | 是否及时组织实施 | 是 | 是 | 1 |
|  |  | 成本指标 | 政府采购类项目成本 | 控制在当地平均水平 | 达成预期指标 | 1.5 |
|  |  | 经济效益指标 | 投入资金（万元） | 3693.37 | 3693.37 | 1.25 |
|  |  |  | 执行率 | 100% | 100% | 3 |
|  |  | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥95% | 96.69% | 1.2 |
|  |  |  | 毕业生本省就业率 | ≥60% | 78.12% | 1 |
|  |  |  | 毕业生专业对口就业率 | ≥80% | 82.8% | 0.9 |
|  |  |  | 招生计划完成率 | ≥90% | 91.75% | 1.1 |
|  |  |  | 新生报到率 | ≥90% | 96.51% | 1 |
|  |  |  | 人才培养基地促进现代产业急需“卓越工匠”培养培训 | 学生创新创业能力增强 | 学生创新创业能力增强 | 1 |
|  |  |  | 技术技能创新服务平台对船舶行业与区域技术产品管理服务创新支撑能力增强 | 成为全国船舶行业与湖北高端产品研发制造体系的重要节点 | 成为全国船舶行业与湖北高端产品研发制造体系的重要节点 | 0.95 |
|  |  |  | 引育结合、专兼结合的制度创新促进教师队伍成长发展，双师队伍建设、管理、评价模式 | 成为全国高职学校独特样本 | 成为全国高职学校独特样本 | 1 |
|  |  |  | 规范治理体系促进学校现代治理体系与治理能力现代化，常态与应急融合的多层次现代治理体系构建模式 | 得到认同推广 | 得到认同推广 | 0.8 |
|  |  |  | 智能化“新基建”设施、在线教育资源升级改进与应用促进教育教学管理服务能力提高 | 教育教学管理服务对象满意度持续提高 | 教育教学管理服务对象满意度持续提高 | 1 |
|  |  |  | 世界优质教育资源本土化与校本优质教育资源国际化并进的发展模式，得到应用推广 | 成为装备制造领域国际化办学的典型案例 | 成为装备制造领域国际化办学的典型案例 | 0.94 |
|  |  |  | 是否提升学院办学条件 | 是 | 是 | 1 |
|  |  | 生态效益 指标 | 对学校及周边、在校师生的环境影响 | 符合环境保护部门要求，满足师生健康要求 | 达成预期指标 | 1 |
|  |  | 环境效益指标 | 环境评估是否合格 | 合格 | 合格 | 1 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 对教学质量、教师教学能力和科研能力等方面的影响 | 全面提升相关专业教学质量，有效提升教师的教学能力和科研能力 | 达成预期指标 | 1 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | ≥90% | 95% | 2 |
|  |  |  | 毕业生满意度 | ≥90% | 93% | 2 |
|  |  |  | 教职工满意度 | ≥95% | 99% | 2 |
|  |  |  | 用人单位满意度 | ≥90% | 96% | 2 |
|  |  |  | 家长满意度 | ≥90% | 96% | 2 |
| 总分 | 98.78 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 截止2021年底，仅有“双高计划”建设项目1个产出指标未达成。因场地和资金等原因，未启动信息化教学资源制作工作室建设。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 对于资源建设类项目，需要教师全程配合，建议跨年度安排预算，给予项目充足的实施时间，同时督查教师做好项目前期准备工作，确保项目实施条件成熟。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。